## Desarrollo Móvil Integral
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
1 | Pantalla de Inicio | Pendiente | 26 | 1 | Alta | Aguilar
2 | Pantalla de login | Pendiente | 10 | 1 | Alta | Aguilar
3 | Pantalla de Registro | Pendiente | 12 | 1 | Alta | Valdo
4 | Base de Datos | Pendiente | 6 | 1 | Alta | Edgar
5 | Pantalla de menu de restaurantes | Pendiente | 22 | 1 | Media | Valdo
6 | Pantalla de categoria de restaurantes | Pendiente | 18 | 1 | Media | Raziel
7 | Pantalla de Carrito | Pendiente | 8 | 1 | Alta | Raziel
8 | Pantalla de Perfil | Pendiente | 17 | 2 | Media | Edgar
9 | Pantalla de pago | Pendiente | 15 | 2 | Alta | Jeny
10 | Pantalla de seguimiento de pedido | Pendiente | 13 | 2 | Alta | Edgar
11 | Protección de datos | Pendiente | 20 | 2 | Alta | Aguilar
12 | Notificaciones | Pendiente | 6 | 2 | Media | Edgar
13 | Historial de pedidos | Pendiente | 9 | 2 | Media | Valdo
14 | Sistema de valoraciones y comentarios | Pendiente | 12 | 3 | Media | Jeny
15 | Calificación de repartidores | Pendiente | 9 | 3 | Baja | Raziel
16 | Integración con redes sociales | Pendiente | 14 | 3 | Media | Edgar
17 | Geolocalización | Pendiente | 22 | 3 | Alta | Valdo
18 | Registro de repartidores | Pendiente | 19 | 3 | Alta | Aguilar
19 | Promociones y descuentos | Pendiente | 7 | 3 | Baja | Jeny
20 | Backup del proyecto | Pendiente | 33 | 4 | Alta | Raziel
Note on A1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F1: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia

## Aplicaciones WEB Progresivas
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
1 | Renderizado dinámico de productos | Pendiente | 20 | 1 | Alta | Aguilar
2 | Componentes reutilizables | Pendiente | 11 | 1 | Alta | Aguilar
3 | Gestión de estado global con Redux | Pendiente | 9 | 1 | Alta | Valdo
4 | Base de Datos | Pendiente | 10 | 1 | Alta | Edgar
5 | Renderizado del historial de pedidos | Pendiente | 20 | 1 | Media | Valdo
6 | Autenticación basada en JWT (JSON Web Tokens) | Pendiente | 20 | 1 | Media | Raziel
7 | Interfaz reactiva y responsiva | Pendiente | 10 | 1 | Alta | Raziel
8 | API RESTful con Node.js y Express | Pendiente | 14 | 2 | Media | Edgar
9 | Autenticación y autorización con Passport.js | Pendiente | 13 | 2 | Alta | Jeny
10 | Envío de notificaciones push | Pendiente | 17 | 2 | Alta | Edgar
11 | Sistema de roles y permisos | Pendiente | 18 | 2 | Alta | Aguilar
12 | Procesamiento de pagos con Stripe o PayPal | Pendiente | 9 | 2 | Media | Edgar
13 | Protección de rutas API | Pendiente | 9 | 2 | Media | Valdo
14 | Soporte para websockets con Socket.io | Pendiente | 10 | 3 | Media | Jeny
15 | Gestión de archivos con Multer | Pendiente | 7 | 3 | Baja | Raziel
16 | Almacenamiento de usuarios y pedidos en MongoDB | Pendiente | 14 | 3 | Media | Edgar
17 | Indexación y búsqueda rápida | Pendiente | 22 | 3 | Alta | Valdo
18 | Seguimiento de repartidores en tiempo real | Pendiente | 19 | 3 | Alta | Aguilar
19 | Registro de promociones y cupones | Pendiente | 21 | 3 | Baja | Jeny
20 | Gestión de reviews y valoraciones | Pendiente | 24 | 4 | Alta | Raziel
Note on A1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F1: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia

## Creacion de Videojuegos
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
1 | Creación de Sprites de Personajes | Pendiente | 20 | 1 | Alta | Aguilar
2 | Diseño de Entornos | Pendiente | 15 | 1 | Alta | Aguilar
3 | Creación de Objetos Interactivos | Pendiente | 16 | 1 | Alta | Valdo
4 | Animaciones de Agua | Pendiente | 7 | 1 | Alta | Edgar
5 | Animaciones de Jefes | Pendiente | 5 | 1 | Media | Valdo
6 | Efectos Visuales de Interacción | Pendiente | 18 | 1 | Media | Raziel
7 | Diseño de UI en Pixel Art | Pendiente | 10 | 1 | Alta | Raziel
8 | Diseño de Tilesets para los Niveles | Pendiente | 15 | 2 | Media | Edgar
9 | Optimización de Recursos Visuales | Pendiente | 12 | 2 | Alta | Jeny
10 | Integración de Animaciones por Ciclos en Unity | Pendiente | 11 | 2 | Alta | Edgar
11 | Sistema de Movimiento del Jugador | Pendiente | 19 | 2 | Alta | Aguilar
12 | Detección de Colisiones | Pendiente | 8 | 2 | Media | Edgar
13 | Resolución de Puzzles | Pendiente | 10 | 2 | Media | Valdo
14 | Mecánica de Batalla contra Jefes | Pendiente | 11 | 3 | Media | Jeny
15 | Sistema de Niveles | Pendiente | 8 | 3 | Baja | Raziel
16 | Gestión de Inventario | Pendiente | 16 | 3 | Media | Edgar
17 | Sistema de Eventos y Misiones | Pendiente | 20 | 3 | Alta | Valdo
18 | Control del Flujo del Juego | Pendiente | 19 | 3 | Alta | Aguilar
19 | Implementación de Efectos de Sonido y Música | Pendiente | 7 | 3 | Baja | Jeny
20 | Compatibilidad con Diferentes Plataformas | Pendiente | 33 | 4 | Alta | Raziel
Note on A1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F1: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia